### HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca dokona wdrożenia systemu w etapach w zakresie oraz porządku przedstawionym poniżej:

**Etap I** – czas realizacji 14 dni od daty zawarcia umowy.

W ramach Etapu I umowy Wykonawca zobligowany jest do wykonania następujących prac:

* przygotowania Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Projektu uwzględniającego poszczególne zadania związane z wykonaniem umowy – w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy
* przygotowania Projektu Wykonawczego opisującego sposób wdrożenia oferowanych produktów dla spełnienia wszystkich wymagań zdefiniowanych w OPZ zgodnie z Ofertą Wykonawcy;

Po stwierdzeniu braku uwag i zastrzeżeń dla wykonanego zakresu Etapu I Zamawiający dokona odbioru Etapu I.

**Etap II** – 60 dni od podpisania umowy

* Dostawy infrastruktury sprzętowej na potrzeby Systemu,
* Instalacja oraz konfiguracja niezbędnych baz danych a także dostawa i instalacja licencji na oprogramowanie.

Po stwierdzeniu braku uwag i zastrzeżeń dla wykonanego zakresu Etapu II Zamawiający dokona odbioru Etapu II.

**Etap III** – czas realizacji 4 miesiące od daty podpisania umowy.

* Przygotowanie i wdrożenie oprogramowania oraz konfiguracji systemu dla potrzeb Zamawiającego zgodnie z Projektem Wykonawczym w tym wymaganych integracji;
* Przeprowadzenia szkoleń użytkowników i administratorów.
* Przygotowania Dokumentacji Powykonawczej opisującej sposób wdrożenia Systemu oraz jego konfigurację;
* Dostarczenia dokumentacji użytkownika i administratora Systemu.

W ramach Etapu III przeprowadzone zostaną testy odbiorcze systemu mające na celu potwierdzenie, że dostarczone i wdrożone przez Wykonawcę oprogramowanie oraz wdrożona konfiguracja spełnia wszystkie wymagania zdefiniowane w OPZ zgodnie z Projektem Wykonawczym.

Po stwierdzeniu braku uwag i zastrzeżeń dla wykonanego zakresu Etapu III Zamawiający dokona odbioru Etapu III.